## Table 1
Project Charter
Titulo | TurnoSmart – Sistema de Gestión de Turnos y Seguimiento de Trámites Notariales |  |  | Jefe de Proyecto |  | Anthony Yabar
Fecha inicio | 2026-04-04 | Fecha fin | 2026-07-15 | Sponsor |  | Gerencia de Rodríguez Angobaldo Abogados
Justificación del Proyecto
La notaría presenta una crítica ineficiencia operativa y una severa pérdida de productividad debido a la gestión manual, fragmentada e inversa de los trámites de otorgamiento de poderes y representación legal. Bajo el flujo tradicional, el personal legal invierte valiosas horas de trabajo en revisar expedientes que resultan jurídicamente inviables o que presentan errores tipográficos en las facultades solicitadas, debido a que el público usuario carga documentos a ciegas sin una calificación legal previa. Asimismo, la falta de una pasarela de recaudación anticipada genera pérdidas por trámites abandonados a mitad del proceso, mientras que la obligatoriedad de revisiones documentales presenciales satura las instalaciones de la notaría, prolonga los tiempos de espera entre 45 minutos y 2 horas, eleva los costos de papelería en formatos impresos y degrada significativamente la experiencia del usuario al no ofrecer canales digitales centralizados de seguimiento y subsanación oportuna. En este contexto, TurnoSmart propone una solución tecnológica orientada a optimizar la atención notarial mediante la digitalización de turnos, automatización del seguimiento de trámites y centralización de la información.
Descripción del Proyecto
El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de TurnoSmart, una plataforma web orientada a la gestión de solicitudes de poderes notariales (Generales, Especiales y Corporativos) mediante cinco fases operativas controladas que restringen la comparecencia en sede únicamente para la firma manuscrita final. La solución permite a la parte solicitante registrarse e iniciar una solicitud formal delimitando el propósito y las facultades del poder, para que luego el equipo de abogados evalúe su viabilidad jurídica y liquide los honorarios correspondientes a través de una pasarela de pagos integrada de manera anticipada. Una vez financiado el trámite, se realiza la carga digital de los sustentos en formato PDF (como el DNI físico o vigencias de poder) para que el personal legal valide la documentación, registre observaciones formales si es necesario, y redacte el instrumento legal oficial heredando automáticamente los datos estructurados del sistema para mitigar errores registrales; finalmente, tras la notificación de conformidad, la plataforma habilita un calendario dinámico para reservar un turno exclusivo orientado a la validación presencial de la identidad mediante el documento físico y el plasmado de la firma manuscrita en los tomos registrales físicos de la notaría.
Objetivo del Proyecto
El objetivo central es desarrollar e implementar la plataforma web TurnoSmart en un ciclo estimado de aproximadamente 5 meses con un presupuesto total de inversión de S/ 48,300, orientada a digitalizar el 100% del proceso de solicitud, evaluación jurídica, recaudación y redacción de poderes para reducir en un 15% los costos operativos de papelería y horas de trabajo del personal administrativo de la notaría, logrando optimizar el tiempo de atención en ventanilla al restringir la presencia del público únicamente para la firma manuscrita final en los tomos físicos, lo cual permitirá generar un beneficio cuantitativo anual proyectado de S/ 78,000 derivado de la eficiencia operativa y de un incremento del 15% en la captación de nuevas solicitudes gracias a una experiencia transparente, trazable y segura.
Alcance |  |  |  | Entregables
Registro e inicio de sesión de clientes. | Registro e inicio de sesión de clientes. | Registro e inicio de sesión de clientes. | Registro e inicio de sesión de clientes. | 1. Sistema web funcional desarrollado en Java Spring Boot. | Sistema web funcional desarrollado en Java Spring Boot. | Sistema web funcional desarrollado en Java Spring Boot.
Gestión digital de turnos. | Gestión digital de turnos. | Gestión digital de turnos. | Gestión digital de turnos. | 2. Base de datos implementada en MySQL. | Base de datos implementada en MySQL. | Base de datos implementada en MySQL.
Validación de horarios disponibles. | Validación de horarios disponibles. | Validación de horarios disponibles. | Validación de horarios disponibles. | 3. Módulo de autenticación y gestión de usuarios. | Módulo de autenticación y gestión de usuarios. | Módulo de autenticación y gestión de usuarios.
Generación automática de tickets digitales. | Generación automática de tickets digitales. | Generación automática de tickets digitales. | Generación automática de tickets digitales. | 4. Módulo de gestión de turnos. | Módulo de gestión de turnos. | Módulo de gestión de turnos. | No Incluye
Seguimiento online de trámites notariales. | Seguimiento online de trámites notariales. | Seguimiento online de trámites notariales. | Seguimiento online de trámites notariales. | 5. Módulo de seguimiento de trámites. | Módulo de seguimiento de trámites. | Módulo de seguimiento de trámites.
Gestión de observaciones documentarias. | Gestión de observaciones documentarias. | Gestión de observaciones documentarias. | Gestión de observaciones documentarias. | 6. Módulo de observaciones y subsanación. | Módulo de observaciones y subsanación. | Módulo de observaciones y subsanación. | Automatización total de todos los servicios notariales.
Subsanación virtual de documentos. | Subsanación virtual de documentos. | Subsanación virtual de documentos. | Subsanación virtual de documentos. | 7. Panel administrativo. | Panel administrativo. | Panel administrativo. | Integración con RENIEC o SUNARP.
Panel administrativo. | Panel administrativo. | Panel administrativo. | Panel administrativo. | 9. Diagramas BPMN AS-IS y TO-BE. | Diagramas BPMN AS-IS y TO-BE. | Diagramas BPMN AS-IS y TO-BE. | Aplicación móvil nativa.
Reportes operativos. | Reportes operativos. | Reportes operativos. | Reportes operativos. | 10. Diagramas UML y modelo ER. | Diagramas UML y modelo ER. | Diagramas UML y modelo ER. | Firma digital avanzada.
Base de datos centralizada. | Base de datos centralizada. | Base de datos centralizada. | Base de datos centralizada. | 11. Prototipos UX/UI en Figma. | Prototipos UX/UI en Figma. | Prototipos UX/UI en Figma.
|  |  |  | 12. Documentación técnica del sistema. | Documentación técnica del sistema. | Documentación técnica del sistema.
|  |  |  | 13. Manual de usuario. | Manual de usuario. | Manual de usuario.
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
Resistencia al cambio por parte del personal administrativo. Retrasos en el desarrollo de módulos críticos. Falta de acceso a información real de procesos notariales. Problemas técnicos de infraestructura o conectividad. Cambios de requerimientos durante el desarrollo. |  |  |  | Disponibilidad del equipo de desarrollo. Acceso a procesos operativos reales de la notaría. Colaboración del personal administrativo. Disponibilidad de infraestructura tecnológica básica. Acceso a herramientas de desarrollo y modelado.
Costos
48300
Ingresos
78000
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
Aprobación de análisis y diseño | Aprobación de análisis y diseño | Aprobación de análisis y diseño | Aprobación de análisis y diseño | Erick | 2026-04-05
Diseño BPMN y UML | Diseño BPMN y UML | Diseño BPMN y UML | Diseño BPMN y UML | Anthony | 2026-04-15 | 2026-05-10
Configuración de Base de Datos | Configuración de Base de Datos | Configuración de Base de Datos | Configuración de Base de Datos | William | 2026-04-20
Desarrollo Backend Spring Boot | Desarrollo Backend Spring Boot | Desarrollo Backend Spring Boot | Desarrollo Backend Spring Boot | Gean | 2026-05-25
Desarrollo Frontend y UX/UI | Desarrollo Frontend y UX/UI | Desarrollo Frontend y UX/UI | Desarrollo Frontend y UX/UI | Jhimy | 2026-06-05
Pruebas integrales |  |  |  | Anthony | 2026-06-25
Implementación piloto |  |  |  | Erick | 2026-07-10
Capacitación y cierre |  |  |  | William | 2026-07-15
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | Anthony |  |  | Sponsor | Rodriguez Angobaldo Abogados
Supervisor | Erick |  |  | Gerente | Gean
Contador | Jhimy |  |  | Jefe | Wiliam

## Hoja1
Rol | Responsable
Jefe de Proyecto | Erick
Analista Funcional | Anthony
Desarrollador Backend | Gean
Diseñador UX/UI | William
Documentación y QA | Jhimy
Cargo | Responsable
Sponsor | Rodríguez Angobaldo Abogados
Gerencia | Gean
Supervisor Académico | Anthony
Jefe de Proyecto | Erick

## Costos e Ingresos
Presupuesto resumido - Listar componentes de costo del proyecto
Componentes | Costo
• Personal de Desarrollo del sistema | 30000
• Personal de Mantenimiento y soporte | 6000
• Infraestructura (Hosting/servidores) | 4100
• Estaciones de trabajo del área de TI | 8200
Total | 48300
Beneficio Cuantitativo resumido - Listar componentes de ingresos por el proyecto
Componentes | Costo
1. Reducción de costos operativos (-15%) | 24000
2. Incremento en captación de clientes (+15%) | 54000
Total | 78000
Componentes | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
1. Reducción de costos operativos (-15%) | 0 | 500 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
2. Incremento en captación de clientes (+15%) | 0 | 1125 | 2250 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500
Subtotal | 0 | 1625 | 3250 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500
Balance Costo - Beneficio | 78000 Mes 1: 29700
ROI | 78000 Mes 1: 61.49%
| Concepto | Monto
| Desarrollo del sistema | 28000
| Infraestructura y hosting | 5500
| Diseño UX/UI | 4000
| Base de datos y configuración | 3800
| Pruebas y validación | 3000
| Documentación y capacitación | 4000
| Total Estimado | 48300

## Descripcion Costos e Ingresos
Componentes | Costo Detallado | Total
Personal de Desarrollo del sistema
• Project Manager (part-time, 3.5 meses) | S/ 8,000
• 2 Desarrolladores Java/Web (3 meses) | S/ 18,000
• QA / Tester (1 mes) | S/ 4,000 | S/ 30,000
Personal de Mantenimiento y soporte
• Soporte técnico post-implementación (anual) | S/ 6,000 | S/ 6,000
Infraestructura (Hosting/servidores)
• Cloud hosting (AWS/Azure) - anual | S/ 3,600
• Dominio + SSL + backup | S/ 500 | S/ 4,100
Estaciones de trabajo del área de TI
• 2 PC para personal notarial | S/ 7,000
• Tablet para pantalla de turnos | S/ 1,200 | S/ 8,200
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO (Año 1) |  | S/ 48,300
Componentes | Cálculo | Ahorro/Ingreso Mensual | Anual
1. Reducción de costos operativos (-15%)
• Ahorro en tiempo de personal administrativo | 3 horas/día × S/ 25/hora × 22 días | S/ 1,650 | S/ 19,800
• Reducción en impresos/papelería | 20% menos formatos físicos | S/ 150 | S/ 1,800
• Menor uso de espacio físico de espera | Optimización de área | S/ 200 | S/ 2,400
Subtotal Ahorro Operativo |  | S/ 2,000 | S/ 24,000
2. Incremento en captación de clientes (+15%)
• Clientes adicionales/mes por mejor experiencia | 120 clientes base × 15% = 18 nuevos
• Ticket promedio por trámite de poder | S/ 250 por cliente
• Ingreso adicional mensual | 18 × S/ 250 | S/ 4,500 | S/ 54,000
Subtotal Ingresos Adicionales |  | S/ 4,500 | S/ 54,000
TOTAL BENEFICIO ANUAL |  |  | S/ 78,000
Explicación de la progresión:
Mes 1: Implementación del sistema (sin beneficios aún)
Mes 2: Capacitación y puesta en marcha (25% de beneficios)
Mes 3: Ajustes y adopción inicial (50% de beneficios)
Mes 4: Operación normalizada (70% de beneficios)
Mes 5: Consolidación (80% de beneficios)
Mes 6: Maduración (90% de beneficios)
Mes 7-12: Beneficios completos (100%)